P ř í l o h a  č.  1

k usnesení Rady městské části Praha 4 č. 1R-9/2025, ze dne 15. 1. 2025

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram a pravidla participativního rozpočtu 
městské části Praha 4 v roce 2025

Městská část Praha 4 vyčlenila v rozpočtu na rok 2025 finanční prostředky na participativní rozpočet. Občané mohou podávat podněty, které by se za tyto prostředky mohly v Praze 4 realizovat. Podněty jsou předloženy městské části k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Následně proběhne veřejné hlasování, které určí, které podněty budou doporučeny k realizaci. Výsledky hlasování a podněty s nejvyšším počtem hlasů budou předloženy Radě městské části Praha 4 k projednání, a to až do naplnění finančního limitu.

Harmonogram participativního rozpočtu

| Termín | Činnost |
| --- | --- |
| 15. 1. 2025 | Projednání pravidel a harmonogramu programu participativního rozpočtu městské části Praha 4 v roce 2025 Radou městské části Praha 4 |
| do 31. 1. 2025 | Zveřejnění na www.praha4.cz |
| do 28. 2. 2025 do 12 hodin | Lhůta pro podání podnětů |
| do 28. 3. 2025 | Vyhodnocení realizovatelnosti přijatých podnětů s postoupením k projednání Komisi MA 21 |
| do 16. 4. 2025 | Projednání Komisí MA 21 |
| 25. 4. – 9. 5. 2025 do 12 hodin | Hlasování občanů MČ Praha 4 o pořadí podnětů k realizaci |
| do 30. 5. 2025 | Zveřejnění informace o hlasování občanů MČ Praha 4 o pořadí podnětů k realizaci |

Participativní rozpočtování se týká následujících okruhů a podnětů:

A) Regenerace a kultivace veřejného prostoru

B) Opravy chodníků a komunikací

Fáze participativního rozpočtování:

- Soustředění podnětů

- podněty musí sloužit obyvatelům MČ Praha 4,

- musí být realizovatelné na veřejně přístupném místě/pozemku,

- musí se týkat pozemků ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 4, popřípadě ve vlastnictví Hl. m. Prahy,

- nemohou se týkat pozemků a majetku soukromých fyzických nebo právnických osob,

- nesmí propagovat produkci, služby či činnost a stanoviska subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru

- pokud bude předložený podnět nebo některý jeho prvek naplňovat znaky autorského díla a bude-li vybrán k realizaci, poskytne předkladatel podnětu městské části Praha 4 bezúplatnou nevýhradní licenci k užití díla ke všem možným způsobům, které povaha díla připouští, o čemž bude případně uzavřeno samostatné ujednání, přičemž neuzavření takové licenční smlouvy může být důvodem k nerealizování daného podnětu,

- minimální věk předkladatele podnětu, občana městské části Praha 4, je 15 let,

- sběr podnětů bude probíhat ve vymezeném časovém období – viz harmonogram,

- podnět bude možné podat pouze prostřednictvím dotačního portálu městské části Praha 4 DSW2 na adrese https://dotace.praha4.cz/,

- podněty musí srozumitelně obsahovat popis řešení a přesné určení místa, fotografie stávajícího stavu,

- podněty, které již městská část v těchto okruzích soustředila od obyvatel městské části Praha 4 mohou, ale nemusí, být též zahrnuty.

- Obsahová formálnost návrhů

- dodržení tematického rámce navrhovaných projektů:

A) Regenerace a kultivace veřejného prostoru

B) Opravy chodníků a komunikací

- název projektu,

- odůvodnění předkládaného návrhu (jaký problém řeší, s jakým přínosem či inovací přichází, identifikace cílové skupiny),

- uvedení lokality, které se návrh týká, a to včetně parcelních čísel dotčených pozemků

- lokalizace návrhu v rámci uvedeného pozemku (zákres v mapce, situace apod.),

- fotodokumentace stávajícího stavu,

- shrnutí návrhu,

- kontaktní údaje navrhovatele (jméno, kontaktní telefon, e-mailová a korespondenční adresa) i pěti spolunavrhovatelů (jméno, e-mailová a korespondenční adresa).

Vyhodnocení realizovatelnosti přijatých podnětů

  - vyhodnocení realizovatelnosti podnětů pracovní skupina, ve složení dle tohoto usnesení, posoudí s tím, že musí být v souladu s právním řádem České republiky, musí být v souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy, příslušnými zákony, vyhláškami a nařízeními (zejména s pražskými stavebními předpisy v platném znění – 12/2024 Sb. HMP) tj. požadavky na výstavbu na území hl.m. Prahy, musí akceptovat památkovou ochranu celého území MČ Praha 4 
a předpokládané dokončení musí být v rozpočtovém roce 2025.

  - vyloučeny mohou být návrhy projektů, které nebudou splňovat tyto požadavky:

    - předpoklad veřejné prospěšnosti realizace projektu, a to především pro život v městské části Praha 4,

    - návrhy projektů spočívající v úpravě veřejného prostranství či jiného majetku musí vést ke zlepšení stávajícího stavu,

    - realizace návrhu projektu by vyžadovala změnu územního plánu,

    - jsou shodné se záměry, jejichž realizace je pro aktuální rok již připravena; jde o projekty, které mají i jen částečně shodný obsah s projekty, na které již má městská část podanou žádost o podporu z externích zdrojů nebo má na takový projekt dotační podporu přislíbenou,

    - projekt je v kolizi s již existujícím projektem, např. dopravní infrastruktura, inženýrské sítě apod.,

    - ty projekty, které svým rozsahem spadají do povolovacího procesu stavebního řízení s rozsáhlou projekční činností,

    - u nichž nelze, ani po přiměřených úpravách či doplnění, dosáhnout předpokladu proveditelnosti a přiměřené udržitelnosti.

- Komise MA 21

- na svém zasedání projedná předložené realizovatelné podněty,

- jednání se mohou zároveň zúčastnit předkladatelé jednotlivých podnětů a obhájit realizaci svého podnětu,

- jednotlivé podněty musí být na sobě navzájem nezávislé, tedy každý podnět musí být sám o sobě proveditelný a ucelený,

- na základě vyhodnocení může komise podněty buď postoupit k hlasování, nebo rozhodnout o jejich vyřazení.

- Hlasování občanů MČ Praha 4 o pořadí podnětů k realizaci

  - hlasování je možné pouze na webových stránkách www.praha4.cz,

  - hlasující může udělit jednomu podnětu maximálně jeden hlas; v případě prokázaného využití tzv. „botnetového hlasování“ budou takto získané hlasy odečteny a podnět může být vyřazen z dalšího projednávání,

  - po skončení hlasování bude sestavena tabulka všech podnětů se souhrnnými počty získaných hlasů a Radě městské části Praha 4 budou předloženy k projednání podněty maximálně do naplnění finančních limitů pro jednotlivé tematické rámce 
– A) Regenerace a kultivace veřejného prostoru (1,5 mil. Kč) a B) Opravy chodníků a komunikací (2,0 mil. Kč) Kč, dle počtu získaných hlasů.

Vyhlášení výsledků

  - na základě získaných hlasů bude po projednání Radou MČ Praha 4 zveřejněn seznam podnětů k realizaci na www.praha4.cz a příslušným odborům uložena realizace.

Podněty, které budou hlasováním vybrány k realizaci, se stávají součástí akcí realizovaných městskou částí Praha 4, která za jejich realizaci přebírá veškerou odpovědnost. O realizátorovi akce rozhoduje městská část Praha 4 dle platných právních předpisů a vnitřních směrnic. Na realizaci podnětů není právní nárok. V případě porušení těchto pravidel si MČ Praha 4 vyhrazuje právo na vyloučení podnětu z realizace v jakékoliv fázi.

P ř í l o h a  č.  2

k usnesení Rady městské části Praha 4 č. 1R-9/2025, ze dne 15. 1. 2025

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Složení pracovní skupiny projektu participativního rozpočtu 2025:

- Ing. Ondřej Kubín, MBA, starosta MČ Praha 4

- RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D., uvolněný člen Rady MČ Praha 4

- Ing. Jaroslav Míth, uvolněný člen Rady MČ Praha 4

- PhDr. Petr Kučera, předseda Komise MA 21

- Mgr. Daniela Kazdová, vedoucí OKS

- Jaroslav Vodák, vedoucí OD

- David Záruba, vedoucí OŽP