**Plán spolupráce s IPs**

**MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 4 – MAP IV**

Plán spolupráce projektu MAP IV na území správního obvodu Praha 4 a IPs si klade za cíl co nejefektivněji využít výsledky a inovace vyvinuté v rámci IPs pro zlepšení kvality vzdělávání na místní úrovni. IPs je důležitým nástrojem pro dosažení komplexních a udržitelných změn ve vzdělávání, které jsou synergicky propojeny s projektem MAP.

Spolupráce MAP a IPs bude probíhat zejména prostřednictvím následujících nástrojů:

- formou výměny informací a zkušeností mezi zástupci obou projektů

- společným plánováním a koordinací aktivit v území určených pro konkrétní cílové skupiny a tematicky obdobné oblasti.

Plán spolupráce bude průběžně vyhodnocován a aktualizován minimálně 1x ročně. Komunikace bude probíhat na oblastní úrovni, a to v průběhu celé realizace projektu MAP IV.

Konkrétní aktivity spolupráce jsou následující:

* **Osobní nebo distanční účast zástupců MAP IV Praha 4 na odborných panelech IPs Podpora kurikulární práce škol a IPs Střední článek**

Tato spolupráce bude probíhat na základě písemných pozvánek určených realizátorům MAP ze strany IPs Podpora kurikulární práce škol a IPs Střední článek.

Předpokládaná frekvence: min. 1x za 6 měsíců prezenčně nebo on-line

* **Účast zástupců MAP na krajských odborných panelech IPs Podpora kurikulární práce škol**

Spolupráce bude probíhat na základě písemných pozvánek zástupců krajských odborných panelů IPs určených realizátorům MAP.

Předpokládaná frekvence: 1x za 6 měsíců

* **Zapojení do aktivity IPs Podpora kurikulární práce škol “Spolupráce v území”**

Spolupráce předpokládá zapojení konkrétních škol v území do aktivit IPs. Bude probíhat na základě konkrétních nabídek ze strany IPs pro školy zapojené v MAP.

Předpokládaná frekvence: min. 1x za rok, příp. opakovaná spolupráce v rámci konkrétních aktivit.

* **Účast zástupců IPs na setkání Řídicího výboru MAP**

Zástupce IPs je pravidelně zván na setkání Řídicího výboru (ŘV MAP) a bude to tak po celou dobu trvání projektu MAP IV.

Frekvence spolupráce: 1x za 6 měsíců dle termínu konání ŘV MAP.

* **Propagace a sdílení výstupů IPs projektů na setkáních realizátorů MAP**

Výstupy IPs projektů budou pravidelně sdíleny primárně během porad realizačního týmu MAP a setkání pracovních skupin (konkrétně pracovní skupiny pro financování, pracovní skupiny pro rovné příležitosti a pracovní skupiny pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí), a případně dalších platforem MAP. Výstupy budou součástí zápisů z výše uvedených setkání a budou také neformálně šířeny např. během realizace mnoha implementačních aktivit, které v území MAP po celou dobu projektu probíhají.

Frekvence spolupráce: navazuje na porady/setkání výše zmíněných platforem MAP.

Realizační tým MAP se schází 1x za 2 měsíce, pracovní skupiny 4x za rok.

* **Účast zástupce MAP na pravidelných setkáních Platformy spolupráce Středního článku podpory**

Vybraný zástupce realizačního týmu MAP se bude účastnit pravidelných setkání Platformy spolupráce Středního článku podpory. Cílem setkání je výměna zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe, prostor pro komunikaci, koordinace aktivit MAP a Středního článku podpory a řešení aktuálních problémů v území.

Spolupráce bude probíhat na základě písemných pozvánek Středního článku podpory určených realizátorům MAP.

Předpokládaná frekvence: min. 1x za 6 měsíců.